## DEMİRBAŞ LİSTESİ
DEMİRBAŞ MALZEMELERİ
SIRA NO | MALZEMENİN ADI | NİTELİĞİ | MİKTARI | BİRİMİ | ŞANT. GELİŞ TARİHİ | NEREDEN GELDİĞİ | ŞANT.ÇIKIŞ TARİHİ | NEREYE VERİLDİĞİ | AÇIKLAMA
1 | KIRICI HİLTİ | Yeni | 1 | Adet | 2012-03-13 | BAKIMDAN Ali Çopur | 2012-03-20 | MAMAK | Yılmaz Akbulut götürdü
2 | KIRICI DELİCİ HİLTİ | Eski | 1 | Adet |  | Garden İnş.
3 | SPRAL | Büyük | 1 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-03-24 | MAMAK | Serkan Batır götürdü
4 | SPRAL | Küçük | 1 | Adet |  | Garden İnş.
5 | SPRAL | Mini | 1 | Adet | 2012-04-28 | Garden İnş. |  |  | Yılmaz Akbulut getirdi
6 | MATKAP (Sıkma) | Sıkma | 1 | Adet |  | Garden İnş.
7 | MATKAP | Makine | 1 | Adet |  | Garden İnş.
8 | MATKAP | Makine | 1 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-05-06 | MAMAK - PINAR | Yılmaz Akbulut götürdü (Tamirden)
9 | MATKAP Şarzlı, vidalama | Mak.Şarzlı | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo |  |  | Seda Yılmaz getirdi
10 | KAROT MAKİNASI | Yeni | 1 | Adet |  | Garden İnş.
11 | GIRGIR MAKİNASI | Demir | 1 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-03-22 | MAMAK | Yılmaz Akbulut götürdü
12 | GIRGIR MAKİNASI | Demir | 1 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-06-05 | Y.MAHALLE | TIR Nakliyesinde gönderildi
13 | DALGIÇ POMPA | Makine | 2 | Adet |  | Garden İnş.
14 | PROJEKTÖR | Büyük | 3 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-05-27 | Y.MAHALLE | Safure hanım götürdü
15 | PROJEKTÖR | Büyük | 1 | Adet
16 | PROJEKTÖR | Küçük | 1 | Adet |  | Garden İnş.
17 | TRANSPALET | Demir | 1 | Adet |  | Garden İnş. |  | MAMAK | Serkan götürdü
18 | LOĞ | Demir | 1 | Adet |  | Garden İnş.
19 | İŞKENCE | Orta boy | 5 | Adet |  | Garden İnş.
20 | DEMİR BÜKME APARATI | Demir | 2 | Adet |  | Garden İnş.
21 | DEMİR BÜKME ANAHTARI | Demir | 3 | Adet |  | Garden İnş.
22 | DAİRE TESTERE | Makine | 1 | Adet | 2012-02-14 | MAMAKDAN | 2012-02-26 | MAMAK-Doğan Tuncer | Kalıpçı Ahmet Özen'le gönderildi
23 | ACER BİLGİSAYAR (Yeni) | Leptop | 1 | Adet | 2012-03-10 | BÜRODAN - Ali |  |  | Ali Çopur getirdi
24 | VİBRATÖR | Makine | 1 | Adet | 2012-03-10 | MAMAKTAN | 2012-03-15 | MAMAK | Pınar Hergül götürdü
25 | KAROT MAKİNASI APARATI | Demir | 2 | Adet |  | Garden İnş.
26 | KAROT MAKİNASI UCU (Yeni)) | Demir | 3 | Adet | 2012-02-16 | PİYASADAN
27 | CASPER BİLGİSAYAR | Leptop | 1 | Adet | 2012-02-17 | MAMAKTAN |  | BÜROYA | Pınar Hergül getirdi - Ali Çopur götürdü
28 | ACER BİLGİSAYAR | Leptop | 1 | Adet | 2011-12-22 | GARDEN Bürodan |  |  | Pınar Hergül getirdi
29 | NİVO (3 Parça) | TAKIM | 1 | Adet | 2012-02-09 | MAMAKTAN | 2012-03-09 | MAMAK ŞANTİYESİNE | Yılmaz Akbulut götürdü
30 | SÜNGER YATAK | Eski | 3 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-03-24 | MAMAK ŞANTİYESİNE | Mamaktan gelen kamyon ile gönderildi
31 | KUMPAS | Yeni | 1 | Adet |  | Garden İnş.
32 | GÖNYE | Eski | 2 | Adet |  | Garden İnş.
33 | CIRCIR ANAHTAR | Yeni | 1 | Adet |  | Garden İnş.
34 | ANAHTAR | Muhtelif | 5 | Adet |  | Garden İnş.
35 | ŞAKÜL | Demir | 1 | Adet |  | Garden İnş.
36 | ELEKTRİK PANOSU | Büyük | 4 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-05-31 | Y.MAHALLE ŞANT. | (2 Ad.) TIR Nakliyesinde gönderildi
37 | ELEKTRİK PANOSU | Küçük | 2 | Adet |  | Garden İnş.
38 | PROJEKTÖR | Büyük | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo |  |  | Seda - Yılmaz getirdi
39 | FUGA KESİM MAKİNASI | Demir | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo |  |  | Seda - Yılmaz getirdi
40 | ŞOFBEN | Demir | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo |  |  | Seda - Yılmaz getirdi
41 | İNTERNET DAĞITICISI | CİHAZ | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo |  |  | Seda - Yılmaz getirdi
42 | TELEVİZYON | CİHAZ | 1 | Adet | 2012-03-28 | Çubuk Depo | 2012-05-27 | Y.MAHALLE ŞANT. | Seda-Yılmaz getirdi-Safure götürdü
43 | VİBRATÖR | Makine | 2 | Adet |  | Mamak Şant. | 2012-06-10 | Y.MAHALLE ŞANT. | KAMYON İLE - Yılmaz götürdü
44 | ELEKTRİKLİ SOBA | Isıtıcı | 1 | Adet |  | Garden İnş. | 2012-06-10 | Y.MAHALLE ŞANT. | KAMYON İLE - Yılmaz götürdü
45
46
47
48
49
50
51 | İ S K E L E L E R | [8 empty] | KG. ADEDİ | Y.MAHALLE ŞANTİYESİ | GAZİ ŞANTİYESİ OLMASI GEREKEN
52 | 0,50 mt.4 Yollu üst mil -İskele | Demir | 614 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 5.50 kg. | 620 | -6
53 | 2,50 mt.Cup-Lock dikme -İskele | Demir | 238 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 8.75 kg. | 155 | 83
54 | 2,00 mt.Cup-Lock dikme -İskele | Demir | 383 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 7.00 kg. | 394 | -11
55 | 1,25 mt.Cup-Lock yatay -İskele | Demir | 1337 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 3.75 kg. | 1735 | -398
56 | 1,00 mt.Clup-Lock yatay - İskele | Demir | 880 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 3.25 kg. | 817 | 63
57 | 0,70 mt. Clup-Lock yatay- İskele | Demir | 390 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 2.75 kg. | 384 | 6
58 | 0,50 mt. Alt mil - İskele | Demir | 14 | Adet | Nisan/Mayıs/2012 | Tasarım İskele | 30/31.05.2012 | Y.MAHALLE ŞANT. | TIR Nakliyesi - Cafer Hergül | 1 adedi 2.50 kg. | 183 | -169
59
60

## KALIP İSKELESİ DÖKÜMÜ
SIRA NO | TARİH | İRSALİYE NO | 2.5 DİKME | 2 DİKME | 1.25 YATAY | 1 YATAY | 0.7 YATAY | ÜST MİL | ALT MİL | NİPEL
1 | 2012-04-20 | 8064 | 58 | 113 | 196 | 166 | 226 | 80 | 356
2 | 2012-04-20 | 8070 | 70 | 20 | 629 | 112 |  | 50
3 | 2012-04-21 | 8072 | 55 | 93 |  | 130 |  | 120
4 | 2012-04-24 | 8079 | 55 |  | 90 |  |  | 214
5 | 2012-05-02 | 8097 | [7 empty] | 86
6 | 2012-05-04 | 8108 |  | 157 | 422 | 472 | 122 | 150
7 | 2012-05-04 | 8109 |  | 173 | 180 |  | 42 | 170
TOPLAM |  |  | 238 | 556 | 1517 | 880 | 390 | 784 | 356 | 86
İADE EDİLEN
|  |  | 2.5 DİKME | 2 DİKME | 1.25 YATAY | 1 YATAY | 0.7 YATAY | ÜST MİL | ALT MİL | NİPEL
1 | 2012-04-21 | TUTANAK | [6 empty] | 342
2 | 2012-06-22 | TUTANAK |  | 157 | 180 |  |  | 170
|  |  | 0 | 157 | 180 | 0 | 0 | 170 | 342
TOPLAM GELEN KALIP İSKELESİ
|  |  | 2.5 DİKME | 2 DİKME | 1.25 YATAY | 1 YATAY | 0.7 YATAY | ÜST MİL | ALT MİL | NİPEL
1 |  |  | 238 | 399 | 1337 | 880 | 390 | 614 | 14 | 86
YENİMAHALLE KALIP İSKELESİ
|  |  | 2.5 DİKME | 2 DİKME | 1.25 YATAY | 1 YATAY | 0.7 YATAY | ÜST MİL | ALT MİL | NİPEL
1 |  |  | 155 | 394 | 1735 | 817 | 384 | 620 | 183 | 21
GAZİ KALAN KALIP İSKELESİ
|  |  | 2.5 DİKME | 2 DİKME | 1.25 YATAY | 1 YATAY | 0.7 YATAY | ÜST MİL | ALT MİL | NİPEL
1 |  |  | 83 | 5 | -398 | 63 | 6 | -6 | -169 | 65